## Feuil1
FICHE INVENTAIRE DE PRODUCTION AU |  |  |  | 2015-12-31
LIBELLE : | PRESTATION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REALISATION DES PROJETS DE TRAMWAYS LIGNE 2 ET EXTENSION DE LA LIGNE 1
POLE : | TR | DIVISION : | DET |  | Chef de projet | Mohamed Haouri
CLIENT : | CASA TRANSPORT | Autres DIV : | DRT-DOA-ATCL-BAT
CODE: | 201500445
CONTRAT:
PRIX | MISSION | PRIX GLOBAL TTC | PART POLE TRANSPORT |  |  | SOUS TRAITANCE |  | MISS. AYANT FAIT L'OBJET |  | MISS. N'AYANT |  |  |  | FACTURATION |  | ENCAISSEMENTS |  |  |  | PART DIV |  |  | Production cumulée au 31/12/2014 | Sous traitance cumulée au 31/12/2014 | Facturation cumulée au 31/12/2014 | Encaissement cumulé au 31/12/2014 | BUDGET MARCHE PART DIV TTC
N° | [7 empty] | DE LA REMISE D'1 RAPPORT |  | PAS FAIT |  |  | VALEUR |  |  |  |  | COMPTE | CARNET
|  | PART CID | PX ,UNITAIRE | Qt | TOTAL |  |  |  |  | L'OBJET DE LA | TOTAL | MISS. NON | S. TRAITANCE | Qt | TOTAL | Qt | TOTAL | CLIENT | DE | PX ,UNITAIRE | Qt | TOTAL
|  |  | CID |  | CID | VAL. GLOBALE | S. TRAITANT | TOTAL MISS. | RESTE A ENGAGER | REMISE D'1 | (7)-(8)+(9) | ENTAMEES | CONSOMMEE |  | CID |  | CID |  | COMMANDE | DIV |  | DIV
[9 empty] | POUR RAPP. DEF. | RAPPORT
| (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  | (4) | (14) |  | (15) | (16) |  |  | (4) | (20)
| TRANCHE FERME | [13 empty] | 0 |  | 0 | bar: (4)
| Revue de la Synthèse Réseaux | 490941 | 81510 | 1 | (4): 81510; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Réseaux ETUDES | 741114 | 114114 | 1 | (4): 114114; RAPPORT (10): 0; RAPPORT (12): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Plateforme et voies ferrées | 1156188 | 1156188 | 1 | (4): 1156188; RAPPORT (10): 0; RAPPORT (11): 0; RAPPORT (12): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Centre de maintenance et Remisage | 1803250.8082 | 386232 | 1 | (4): 386232; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Ouvrages d'art | 3698046 | 3698046 | 1 | (4): 3698046; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Responsable matériels Roulant | 124146 | 124146 | 1 | (4): 124146; RAPPORT (10): 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Stations | 372438 | 372438 | 1 | (4): 372438; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Ligne Aérienne de Contact LAC | 342342 | 342342 | 1 | (4): 342342; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Alimentation électrique | 663366 | 193116 | 1 | (4): 193116; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Les systèmes d’exploitation électriques (Poste de commande centralisée, Courant Faible ….. | 96558 | 96558 | 1 | (4): 96558; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Signalisation ferroviaire | 82764 | 82764 | 1 | (4): 82764; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Signalisation Lumineuse de Trafic | 5589078 | 5269308 | 1 | 5269308 | 119880 | RSTD |  |  | 119880 | 119880 |  | 119880 | [5 empty] | 2466495 | 2586375 | 1 | 2586375
| Voirie et aménagement paysager de façade à façade | 5784702 | 5784702 | 1 | 5784702 | 98580 | ACSR |  |  | 98580 | 98580 |  | 98580 | [5 empty] | -98580 | 0 |  | 0
| Eclairage Public | 389994 | 82764 | 1 | (4): 82764; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Billettique | 96558 | 96558 | 1 | (4): 96558; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Allotissements et organisation des travaux | 310992 | 310992 | 1 | (4): 310992; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Plan de circulation pendant la phase des travaux | 1410750 | 1410750 | 1 | (4): 1410750; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Exploitation et maintenance | 68970 | 68970 | 1 | (4): 68970; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Budget | 183084 | 183084 | 1 | (4): 183084; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Synthèse des études | 996930 | 996930 | 1 | (4): 996930; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Organisation des essais | 137940 | 137940 | 1 | (4): 137940; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ACT | 7447155.9001 | 6775011.9001 | 1 | (4): 6775011.9001; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 482790 | 482790 | 1 | 482790
| EXE | 10322301 | 9822582 | 1 | (4): 9822582; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| SYN | 3546312 | 505362 | 1 | (4): 505362; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| VISA | 5293410.9108 | 4682085.9108 | 1 | (4): 4682085.9108; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 2088361.9554 | 2088361.9554 | 1 | 2088361.9554
| DET | 22833797.7566 | 832956.96 | 1 | (4): 832956.96; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| OPC | 8859760.8 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| AOR | 1943449.2 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ESE | 0 |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| APE | 0 |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PDQ | 0 |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| CEL | 0 |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Revue de la Synthèse Réseaux | 53295 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Réseaux ETUDES | 97185 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Plateforme et voies ferrées | 41382 | 41382 | 1 | (4): 41382; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Centre de maintenance et Remisage | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Ouvrages d'art | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Responsable matériels Roulant | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Stations | 27588 | 27588 | 1 | (4): 27588; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Ligne Aérienne de Contact LAC | 84018 | 84018 | 1 | (4): 84018; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Alimentation électrique | 122265 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Les systèmes d’exploitation électriques (Poste de commande centralisée, Courant Faible ….. | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Signalisation ferroviaire | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Signalisation Lumineuse de Trafic | 351120 | 275880 | 1 | (4): 275880; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 137940 | 137940 | 1 | 137940
| Voirie et aménagement paysager de façade à façade | 265848 | 265848 | 1 | (4): 265848; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Eclairage Public | 53295 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Billettique | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Allotissements et organisation des travaux | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Plan de circulation pendant la phase des travaux | 351120 | 351120 | 1 | (4): 351120; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Exploitation et maintenance | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Budget | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Synthèse des études | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Organisation des essais | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ACT | 451440 | 326040 | 1 | (4): 326040; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 68970 | 68970 | 1 | 68970
| EXE | 200640 | 200640 | 1 | (4): 200640; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| SYN | 522918 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| VISA | 539220 | 275880 | 1 | (4): 275880; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 137940 | 137940 | 1 | 137940
| DET | 508622.4 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| OPC | 0 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| AOR | 237946.5 | 0 |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ESE | 0 | 0 |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| APE | 0 | 0 |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PDQ | 0 | 0 |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| CEL | 0 | 0 |  | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  |  | (4): 0; RAPPORT (10): 0 | [5 empty] | 0
Dépassement des quantités | TOTAL | 88694242.2757 |  |  | 45455846.7709 | 218460 | 0 | 0 | 0 | 218460 | 218460 | 0 | 218460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5283916.9554 |  |  | 5502376.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0